| TỈNH ĐOÀNVĨNH LONG BCH ĐOÀN HUYỆN BÌNH TÂN *** Số: - KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bình Tân, ngày 27 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Hành quân xanh

huyện Bình Tân năm 2015

------&-----

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 của Ban chấp hành Huyện Đoàn Bình Tân.

Ban thường vụ Huyện Đoàn Bình Tân xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Hành quân xanh năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động hỗ trợ địa phương Nông thôn mới và hoạt động giúp dân.

- Góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo, chặt chẽ.

- Các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối; nêu cao tinh thần kỷ luật, tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ lực lượng vũ trang khi tham gia chiến dịch.

II. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA BÀN:

1. Đối tượng tham gia:

- Đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang đang sinh hoạt tại Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn BCH Quân sự huyện.

- Lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công an viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn Công an, Quân sự trực thuộc 11 xã trên địa bàn.

- Mời Đoàn cơ sở Đặc công 2012 –QK9, Trường CSND III - Bộ Công an cùng tham gia chiến dịch.

2. Số lượng: dự kiến huy động 300 lượt chiến sĩ, DQTV, Công an viên tham gia.

3. Thời gian: từ 03/6/2015 đến 15/7/2015.

4. Địa bàn thực hiện: Trong phạm vi toàn huyện

III.  NỘI DUNG TRỌNG TÂM:

1- Phát huy tính xung kích, tình nguyện của các chiến sĩ trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn như: sửa chữa, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách; tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo chuẩn bị đầu năm học mới; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn dịp 27/7...

2- Phối hợp các địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện hành quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các công trình giao thông nông thôn, kênh, rạch, nội đồng, đặc biệt chú ý hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

3- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

4- Thông qua chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN nông thôn và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, công tác phòng cháy chửa cháy... Phối hợp với các lực lượng tổ chức ra quân “Tuần tra liên địa bàn” chuyển hóa các địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật, gây mất trật tự công cộng, thanh niên tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng.

5- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 3 lực lượng thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ, TDTT để tuyên truyền các sự kiện ngày thương binh liệt sĩ 27/7, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19/8....

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Huyện Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo BTV Đoàn xã Tân Thành tổ chức lễ ra quân cấp huyện tại xã vào ngày 05/06/2015.

- Phối hợp với Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Đặc công 2012 – QK9 đưa lực lượng bộ đội về tham gia hoạt động tại xã Tân Hưng từ ngày 01/07 đến ngày 15/07/2015.

- Phối hợp với Trường CSND III - Bộ Công an đưa lực lượng học viên về tham gia hoạt động tại xã Tân Thành từ ngày 03/06 đến ngày 23/06/2015.

2. Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn Quân sự:

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động; báo cáo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan và BTV Huyện Đoàn tổ chức thực hiện theo tiến độ kế hoạch của Đoàn.

- Vận động Đoàn viên thanh niên, chiến sỹ toàn đơn vị tham gia các phần việc, công trình thanh niên theo kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi được Ban thường vụ Huyện Đoàn phân công, điều động.

- Lập danh sách chiến sỹ tình nguyện của đơn vị, báo cáo về Văn phòng Huyện Đoàn chậm nhất 05/06/2015.

3. Đoàn các xã:

- Căn cứ theo các nội dung được xác lập trong kế hoạch cấp huyện, chủ động xây dựng kế hoạch Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 của đơn vị; đồng thời lập danh sách chiến sỹ tình nguyện của đơn vị, báo cáo về Văn phòng Huyện Đoàn chậm nhất 05/06/2015.

- Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận cho lực lượng Công an, quân sự tại đơn vị tham gia thực hiện hiệu quả Chiến dịch.

- Tích cực vận động các nguồn lực xã hội, đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tham gia thực hiện các phần việc, công trình thanh niên trong chiến dịch.

- Phối hợp với các đơn vị lực lượng của Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn quân sự thực hiện các nội dung trong chiến dịch.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Kết thúc mỗi hoạt động, các đơn vị tiến hành sơ kết báo cáo về Văn phòng Huyện Đoàn để tổng hợp.

- Báo cáo tổng kết các hoạt động của đơn vị trước ngày 15/7/2015.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Hành quân Xanh năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Tân, đề nghị các Đoàn cơ sở trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nội dung đã đề ra.

| * Nơi nhận: - Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (b/c); - Thường trực Huyện ủy (b/c) - Đ/c Lê Minh Đức – P.CT UBND huyện (b/c), - Ban Dân vận Huyện Ủy (b/c); - Đảng ủy xã Tân Thành (p/h) - Đoàn Công an huyện, Chi đoàn quân sự huyện (t/h); - Đoàn 11 xã (t/h); - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ |
| --- | --- |